Утверждаю

Директор МКОУ СОШ

Приказ № 75   от 15.03.2018г.	__________Р.М.Маталова

Об утверждении дорожной карты по введению ФГОС ООО и об организации информационно-методического сопровождения введения ФГОС второго поколения

В целях обеспечения эффективного введения обучения на ступени основного общего образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 19644  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», в целях обеспечения информационно-методического сопровождения ФГОС НОО и ФГОС ООО и, на основании решения педагогического совета (протокол 5 от 28.08.2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Дорожную карту по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного   общего образования на 2018-2019 учебный год (приложение 1).

2.Утвердить план работы школы по реализации ФГОС второго поколения на 2018-2019 год, включающий разделы: «Организационное обеспечение», «Нормативно-правовое обеспечение», «Кадровое обеспечение», «Финансово-экономическое обеспечение», «Информационное обеспечение», «Методическое обеспечение» (Приложение 2).

3.Утвердить план внутришкольного контроля в рамках реализации ФГОС второго поколения на 2018-2019 учебный год. (Приложение №3)

4.Организацию внутришкольного контроля возложить на Мандараеву Л.Ш. – заместителя директора по УВР, Магомедову З.Л.– заместителя директора по УВР, Эльмурзаеву М.С.  – заместителя директора по ВР, Шарулаеву Э.А. – руководителя МО учителей начальных классов; Гладневу Л.И.-руководителя МО гуманитарного цикла; Арзамулову Р.И.-руководителя МО естественного цикла.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы ____________Р.М.Маталова

Перспективный план-график мероприятий по реализации ФГОС ООО (дорожная карта)
на  2018-2019 учебный год

Цель: обеспечение реализации ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 классах,  введения ФГОС ООО в  8 классах .

Задачи:

- Организационное, нормативно-правовое, методическое, информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-8-х классах в 2018-2019 учебном году.

- Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ«Профессиональная компетентность учителя как условие формирования компетентности ученика».

| № | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Планируемый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке реализации ФГОС ООО в 5-8 классах | Март 2018 | Зам.по УВР | Создание нормативно-правовой документации, регламентирующей реализацию ФГОС ООО |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | Март 2018 | Зам.по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО |  |  |  |
| 3 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | Май-август 2018 | Директор | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по реализации ФГОС ООО |  |  |  |
| 4 | Выявление готовности ОУ к реализации ФГОС ООО в 8 классах. | Март 2018 | Директор, зам. по УВР,по ВР | Диагностические материалы |  |  |  |
| 5 | Внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования школы (при необходимости) | Июль –август 2018 | Директор | Создание ООП ООО (при необходимости) |  |  |  |
| 6 | Организация отчетности по реализации ФГОС ООО за 2017-2018 уч.год и перспективы развития на 2018-2019 учебный год | Май 2018, Август 2018 | Директор, зам.по УВР | Отчеты |  |  |  |
| 7 | Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся основного образования | Июнь 2018 | Директор | Система оценок, форма проведения промежуточной аттестации учащихся на уровне основного общего образования |  |  |  |
| 1 | Создание и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности(определение модели внеурочной деятельности) | Апрель- май 2018 | Директор | Модель взаимодействия |  |  |  |
| 2 | Разработка системы мониторинга образовательных потребностей и интересов, учащихся и запросов родителей по использованию часов части, формируемой участниками образовательных отношений и внеурочной деятельности | Март 2018-май 2018 года | Директор | Модель внеурочной деятельности, модель учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений |  |  |  |
| 3 | Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) | Сентябрь 2018 | Директор | Совершенствование форм представления детских результатов |  |  |  |
| 4 | Разработка плана инспекционно-контрольной деятельности за реализацией ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году. | Август 2018 | Директор | План инспекционно- контрольной деятельности |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в деятельность рабочей группы по реализации ФГОС ООО | Август 2018 | Директор | Создание и определение функционала творческой группы |  |  |  |
| 2 | Организация работы методической службы ОУ по обеспечению реализации ФГОС основного общего образования | в течение 2018 – 2019 г. | Директор | Наличие плана работы |  |  |  |
| 3 | Стартовая диагностика учащихся 5 – 8 классов школы | сентябрь 2018 года | Директор | Оценка образовательных достижений учащихся |  |  |  |
| 4 | Проведение семинара "Организация образовательной деятельности на уровне основного общего образования" | сентябрь 2018 г. | Зам.по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |
| 7 | Рассмотрение вопросов реализации ФГОС ООО на ШМО учителей –предметников. | В течение 2018-2019 учебного года | Директор, зам.по УВР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО |  |  |  |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС для учителей 5 - 8-ых классов | Март 2019-август 2018 года | Директор, зам.по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |  |  |  |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных и региональных семинарах по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение всего периода | Директор | Обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС ООО |  |  |  |
| 10 | Корректировка программы воспитания и социализации в ООП ООО | май 2018г. | Директор | Наличие программы |  |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | до 01 сентября 2018 года | Директор | Наличие программ |  |  |  |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ООО | в течение всего периода | Директор | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  |  |  |
| 13 | Мониторинг достижений планируемых результатов обучения в 5-8 ых классах | Апрель 2019 г. | Директор | Оценка образовательных достижений учащихся |  |  |  |
| 14 | Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно –деятельностного подхода и различных педагогических технологий к обучению | В течение всего периода | Зам.по УВР | Открытые уроки |  |  |  |
| 15. | Создание банка диагностических материалов, направленных на мониторинг планируемых результатов освоения ООП | Сентябрь 2018 | Директор, зам.по УВР | Банк диагностических материалов |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС основного общего образования | Май 2018 г. | Директор | Расстановка кадров |  |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в реализации ФГОС в 2018-2019 учебном году. | В течение всего периода | Директор, зам.по УВР | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |  |  |  |
| 3 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по реализации ФГОС основного общего образования | В течение всего периода | Директор | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |  |  |  |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией ФГОС. | В течение всего периода | Директор | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |  |  |  |
| 1 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | февраль-март 2019 | Директор | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС в 8 (9) классах |  |  |  |
| 2 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности образовательной деятельности и оборудованию учебных помещений. | В течение всего периода | Директор | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС |  |  |  |
| 3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2018 г. | Директор | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |
| 4 | Обеспечение укомплектованности ИБЦ ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября 2018 г. | Директор | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к реализации ФГОС ООО в 8 классах | Август 2018 г. | Директор | Получение объективной информации о готовности школы к реализации ФГОС ООО в 8 классах |  |  |  |
| 2 | Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Август – сентябрь 2018 г. | Зам.по УВР , зам.по ВР | Получение объективной информации об общественном мнении по вопросам введения новых стандартов |  |  |  |
| 3 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение всего периода | Зам.по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |  |  |  |
| 4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | июнь 2018 г., 2019 г. | Директор | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 5 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | В течение всего периода | Директор | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования |  |  |  |
| 6 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение всего периода | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |  |  |  |
| 7 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение всего периода | Зам.по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса |  |  |  |